## Stammdaten
Stammdaten
Kostenträger: | 2018-065-01
Projektitel: | MRBC4i
Projektitel lang:
Auftraggeber: | ecoPlus
Laufzeit: | 2018-09-01 | 2020-08-31
Laufzeit in Monaten: | 24
Abgrenzungszeitraum | 2019-09-01 | 2019-12-31
Kostenplan für Projektleiter | [6 empty] | zusätzliche Vertragskosten
|  | Vertragskosten | Plankosten | Istkosten im Abgrenzungszeitraum | Istkosten vor Abgrenzungszeitraum | Verfügbarer Restbetrag | Vertragskosten | Änderung 01.01.2021 | Änderung 01.07.2021
Personalkosten |  | 100000 | 50000 | 1239.48 | 1000 | 97760.52 | 75000 | 15000 | 10000
Personalkosten FHWN |  | 100000 | 50000 | 192 | 2000 | 97808 | 75000 | 15000 | 10000
Reisekosten |  | 100000 | 50000 | 98.42 | 50 | 99851.58 | 75000 | 15000 | 10000
Reisekosten FHWN |  | 100000 | 50000 | 16.8 | 10 | 99973.2 | 75000 | 15000 | 10000
Sach- und Materialkosten |  | 100000 | 50000 | 123 | 20 | 99857 | 75000 | 15000 | 10000
Kosten f. Maschinennutzung und Lizenzen |  | 100000 | 50000 | 1302.3153 | 30 | 98667.6847 | 75000 | 15000 | 10000
Drittkosten |  | 100000 | 50000 | 4.1667 | 40 | 99955.8333 | 75000 | 15000 | 10000
Indirekte Kosten |  | 218500 | 109250 | 2564.3111 | 4336.875 | 211598.8139 | 163875 | 32775 | 21850
Bewirtung |  | 100000 | 50000 | 13.6364 | 60 | 99926.3636 | 75000 | 15000 | 10000
Summe |  | 1018500 | 509250 | 5554.1295 | 7546.875 | 1005398.9955 | 763875 | 152775 | 101850
Finanzierungsplan
| Quote | Vertragsfinanzierung | Planfinanzierung | Istfinanzierung im Abgrenzungszeitraum | Istfinanzierung vor Abgrenzungszeitraum | Offene Finanzierung
ecoPlus | 85% | 500000 | 450000 | 125220 | 20000 | 354780
Eigenmittel | 15% | 88235.2941 | 79411.7647 | 22097.6471 | 3529.4118 | 62608.2353
andere | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe |  | 588235.2941 | 529411.7647 | 147317.6471 | 23529.4118 | 417388.2353
Gemeinkostenzuschläge | Bilanz | Ist
PK | 40% | 135%
RK | 25% | 25%
SMK | 25% | 25%
MK | 25% | 25%
DK | -100% | -100%
SoK | -100% | -100%
auf alles | 5% | 5%

## Zusammenfassung
Stammdaten
Kostenträger: | 2018-065-01
Projektitel: | MRBC4i
Projektitel lang: | 0
Auftraggeber: | ecoPlus
Laufzeit: | 2018-09-01 | 2020-08-31
Laufzeit in Monaten: | 24
Abgrenzungszeitraum | 2019-09-01 | 2019-12-31
Personalkosten |  | 1239.48
PKZ | 40% | 495.792
Personalkosten FHWN |  | 192
PKZ | 40% | 76.8
Sach- und Materialkosten |  | 123
SMKZ | 25% | 30.75
Drittkosten |  | 4.1667
DKZ | -100% | -4.1667
Reisekosten |  | 98.42
RKZ | 25% | 24.605
Reisekosten FHWN |  | 16.8
RKZ | 25% | 4.2
Sonstige Kosten |  | 13.6364
SKZ | -100% | -13.6364
Maschinenkosten |  | 1302.3153
MKZ | 25% | 325.5788
Summe |  | 3929.7411
GKZ (auf alles) | 5% | 196.4871
Kosten Gesamt |  | 4126.2282
Finanzierung | 85% | 3507.2939
Eigenmittel | 15% | 618.9342
Summe Teilzahlungen |  | 32700
Summe Umsätze |  | 125220

## Personalkosten FOTEC
Personalkosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP-Nummer | Vorname | Name | Stundensatz | Stundensatzteiler | Stundensatz ab | Stundenanzahl | Summe
1 | Manuel | Fasching | 50.08 | 1290 Teiler | 01.01.2020 | 24.75 | 1239.48
1 |  | Hohlagschwandtner | 75.9 | 1290 Teiler | 01.05.2020 | 0 | 0
1 |  | Isopp | 31.79 | 1290 Teiler | 01.01.2020 | 0 | 0

## Personalkosten FHWN
Personalkosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP-Nummer | Vorname | Name | Stundensatz | Stundensatz ab | Stundenanzahl | Summe inkl GKZ | Summe ohne GKZ
1 |  | FHMA | 0 | 01.01.2020 | 24.75 | 0 | 0
1 | - | Quartalsrechnung | 0 | 2020-02-28 | 0 | 240 | 192

## Sach- und Materialkosten
Sach- und Materialkosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP | Lieferant | Bezeichnung | Rechnungsdatum | Rechnungsnummer | BMD ER Nr. | Zahlungsdatum | Betrag Brutto | Netto (-Skonto)
1 | Amazon | Kugellager | 2019-09-01 | RK0123 | ER000 | 2019-10-01 | 123 | 123

## Drittkosten
Drittkosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP | Bezeichnung | Lieferant | Rechnungsdatum | Rechnungsnummer | BMD ER Nr. | Zahlungsdatum | Betrag Brutto | Netto (-Skonto)
1 | Versand | Druck & Versand | 2019-09-01 | R123 | ER123 | 2019-10-01 | 5 | 4.1667

## Reisekosten FOTEC
Reisekosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP | Zweck | Mitarbeiter | Reiseziel | Reise-Beginn | Reise-Ende | RK Nr | Rnr/BMD ER | Brutto | Netto
1 | Messe | Ackerl | Wien | 2019-09-02 | 2019-09-02 | RK 120 | 123/ER123 | 12 | 10
1 | Messe | Braunstorfer | Wien | 2019-09-02 | 2019-09-02 | RK 121 | 123/ER123 | 11 | 11
1 | Messe | Gangl | Wien | 2019-09-02 | 2019-09-02 | RK 122 | 123/ER123 | 77.42 | 77.42

## Reisekosten FHWN
Reisekosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP | Zweck | Mitarbeiter | Reiseziel | Reise-Beginn | Reise-Ende | RK Nr | Rnr/BMD ER | Brutto | Netto inkl. GKZ | Netto ohne GKZ
1 | Messe | FHMA | Wien | 2019-09-02 | 2019-09-02 | RK 120 | 123/ER123 | 12 | 10 | 8
1 | Messe | FHMA | Wien | 2019-09-02 | 2019-09-02 | RK 121 | 123/ER123 | 11 | 11 | 8.8
0

## Sonstige Kosten
Sonstige Kosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP | Bezeichnung | Lieferant | Rechnungsdatum | Rechnungnr. | BMD ER Nr. | Zahlungsdatum | Betrag Brutto | Netto (-Skonto)
1 | Bewirtung | Laborie | 2019-09-01 | R123 | ER123 | 2019-10-01 | 15 | 13.6364

## Maschinenkosten
Maschinenkosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP | Bezeichnung | Anschaffung Datum | Maschinenstundensatz | ND Gesamt | Zeitraum | ND in Berichtszeitraum | Projektnutzung | Anschaffung Brutto | Anschaffung Netto | Betrag
1 | M400 |  | 5 | 3600 | Juni 2019 | 1 | 50% |  | 100000 | 5
1 | Kamera und Framegrabber samt Zubehöhr | 2017-02-22 | 413.8231 | 36 |  | 3 | 100% | 14897.63 | 14897.63 | 1241.4692
1 | PC für Echtzeitauswertung | 2018-01-24 | 27.9231 | 36 |  | 2 | 100% |  | 1005.23 | 55.8461

## Umsätze
Umsätze
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
Datum | Bezeichnung | Bezahlt | Zahlungsdatum | Rechnungsnummer | verrechneter Betrag | Betrag
2019-09-01 | Teilzahlung AR 42 | Ja | 2019-09-01 | 2019-002 | 32700 | 32700
2019-09-02 | Teilzahlung AR 84 | Ja |  |  | 0 | 32700
2019-09-04 | Teilzahlung AR 182 | Nein |  |  | 0 | 59820