## Stammdaten
Stammdaten
Kostenträger: | 2018-065-01
Projektitel: | MRBC4i
Projektitel lang:
Auftraggeber: | ecoPlus
Laufzeit: | 2018-09-01 | 2020-08-31
Laufzeit in Monaten: | 24
Abgrenzungszeitraum | 2019-09-01 | 2019-12-31
Kostenplan für Projektleiter
|  | förderbare Plankosten | Istkosten per letzter Abgrenzung | Verfügbarer Restbetrag
Personalkosten |  | 100000 | 1239.48 | 98760.52
Personalkosten FHWN |  | 100000 | 192 | 99808
Reisekosten |  | 100000 | 98.42 | 99901.58
Reisekosten FHWN |  | 100000 | 21 | 99979
Sach- und Materialkosten |  | 100000 | 123 | 99877
Kosten f. Maschinennutzung und Lizenzen |  | 100000 | 1302.3153 | 98697.6847
Drittkosten |  | 100000 | 4.1667 | 99995.8333
Indirekte Kosten |  | 100000 | 912.2642 | 99087.7358
Bewirtung |  | 100000 | 13.6364 | 99986.3636
Summe |  | 900000 | 3906.2826 | 896093.7174
Finanzierungsplan
| Quote | Planfinanzierung | Anteil IST-Finanzierung | Offene Finanzierung
ecoPlus | 85% | 137700 | 106437 | 31263
Eigenmittel | 15% | 24300 | 18783 | 5517
andere | 0% | 0 | 0 | 0
Summe |  | 162000 | 125220 | 36780
Gemeinkostenzuschläge
PK | 25%
PK (FH) | 25%
SMK | 25%
DK | -100%
RK | 25%
SoK | -100%
MK | 25%
auf alles | 5%

## Zusammenfassung
Stammdaten
Kostenträger: | 2018-065-01
Projektitel: | MRBC4i
Projektitel lang: | 0
Auftraggeber: | ecoPlus
Laufzeit: | 2018-09-01 | 2020-08-31
Laufzeit in Monaten: | 24
Abgrenzungszeitraum | 2019-09-01 | 2019-12-31
Personalkosten |  | 1239.48
PKZ | 25% | 309.87
Personalkosten FHWN |  | 192
PKZ | 25% | 48
Sach- und Materialkosten |  | 123
SMKZ | 25% | 30.75
Drittkosten |  | 4.1667
DKZ | -100% | -4.1667
Reisekosten |  | 98.42
RKZ | 25% | 24.605
Reisekosten FHWN |  | 21
RKZ | 25% | 5.25
Sonstige Kosten |  | 13.6364
SKZ | -100% | -13.6364
Maschinenkosten |  | 1302.3153
MKZ | 25% | 325.5788
Summe |  | 3720.2691
GKZ (auf alles) | 5% | 186.0135
Kosten Gesamt |  | 3906.2826
Finanzierung | 85% | 3320.3402
Eigenmittel | 15% | 585.9424
Summe Teilzahlungen |  | 32700
Summe Umsätze |  | 125220

## Personalkosten FOTEC
Personalkosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP-Nummer | Vorname | Name | Stundensatz | Stundensatzteiler | Stundensatz ab | Stundenanzahl | Summe
1 | Manuel | Fasching | 50.08 | 1290 Teiler | 01.01.2020 | 24.75 | 1239.48
1 |  | Hohlagschwandtner | 75.9 | 1290 Teiler | 01.05.2020 | 0 | 0
1 |  | Isopp | 31.79 | 1290 Teiler | 01.01.2020 | 0 | 0

## Personalkosten FHWN
Personalkosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP-Nummer | Vorname | Name | Stundensatz | Stundensatz ab | Stundenanzahl | Summe inkl GKZ | Summe ohne GKZ
1 |  | FHMA | 0 | 01.01.2020 | 24.75 | 0 | 0
1 | - | Quartalsrechnung | 0 | 2020-02-28 | 0 | 240 | 192

## Sach- und Materialkosten
Sach- und Materialkosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP | Lieferant | Bezeichnung | Rechnungsdatum | Rechnungsnummer | BMD ER Nr. | Zahlungsdatum | Betrag Brutto | Netto (-Skonto)
1 | Amazon | Kugellager | 2019-09-01 | RK0123 | ER000 | 2019-10-01 | 123 | 123

## Drittkosten
Drittkosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP | Bezeichnung | Lieferant | Rechnungsdatum | Rechnungsnummer | BMD ER Nr. | Zahlungsdatum | Betrag Brutto | Netto (-Skonto)
1 | Versand | Druck & Versand | 2019-09-01 | R123 | ER123 | 2019-10-01 | 5 | 4.1667

## Reisekosten FOTEC
Reisekosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP | Zweck | Mitarbeiter | Reiseziel | Reise-Beginn | Reise-Ende | RK Nr | Rnr/BMD ER | Brutto | Netto
1 | Messe | Ackerl | Wien | 2019-09-02 | 2019-09-02 | RK 120 | 123/ER123 | 12 | 10
1 | Messe | Braunstorfer | Wien | 2019-09-02 | 2019-09-02 | RK 121 | 123/ER123 | 11 | 11
1 | Messe | Gangl | Wien | 2019-09-02 | 2019-09-02 | RK 122 | 123/ER123 | 77.42 | 77.42

## Reisekosten FHWN
Reisekosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP | Zweck | Mitarbeiter | Reiseziel | Reise-Beginn | Reise-Ende | RK Nr | Rnr/BMD ER | Brutto | Netto
1 | Messe | FHMA | Wien | 2019-09-02 | 2019-09-02 | RK 120 | 123/ER123 | 12 | 10
1 | Messe | FHMA | Wien | 2019-09-02 | 2019-09-02 | RK 121 | 123/ER123 | 11 | 11

## Sonstige Kosten
Sonstige Kosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP | Bezeichnung | Lieferant | Rechnungsdatum | Rechnungnr. | BMD ER Nr. | Zahlungsdatum | Betrag Brutto | Netto (-Skonto)
1 | Bewirtung | Laborie | 2019-09-01 | R123 | ER123 | 2019-10-01 | 15 | 13.6364

## Maschinenkosten
Maschinenkosten
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
AP | Bezeichnung | Anschaffung Datum | Maschinenstundensatz | ND Gesamt | Zeitraum | ND in Berichtszeitraum | Projektnutzung | Anschaffung Brutto | Anschaffung Netto | Betrag
1 | M400 |  | 5 | 3600 | Juni 2019 | 1 | 50% |  | 100000 | 5
1 | Kamera und Framegrabber samt Zubehöhr | 2017-02-22 | 413.8231 | 36 |  | 3 | 100% | 14897.63 | 14897.63 | 1241.4692
1 | PC für Echtzeitauswertung | 2018-01-24 | 27.9231 | 36 |  | 2 | 100% |  | 1005.23 | 55.8461

## Umsätze
Umsätze
von | bis
2019-09-01 | 2019-12-31
Datum | Bezeichnung | Bezahlt | Zahlungsdatum | Rechnungsnummer | verrechneter Betrag | Betrag
2019-09-01 | Teilzahlung AR 42 | Ja | 2019-09-01 | 2019-002 | 32700 | 32700
2019-09-02 | Teilzahlung AR 84 | Ja |  |  | 0 | 32700
2019-09-04 | Teilzahlung AR 182 | Nein |  |  | 0 | 59820